Протокол совещания программного комитета

конференции СИДОК-2003

17 октября 2002г., Мраморный дворец, ГРМ

Присутствовали:

- Куренкова Л.М.,

- Богомазова Т.Г.,

- Григорьев А.А,

- Гук Д.Ю.,

- Дремайлов А.А.,

- Ноль Л.Я.,

- Дриккер А.С.,

- Разжигаева Л.А. (вместо Николенко А.А.),

- Капустина В.А. (вместо Хургиной И.Ю.).

- Бараненко А.П.

Повестка дня:

10-30 – 13-30

- Краткий отчет о конференции в Бразилии (Куренкова Л.М., Дремайлов А.В., Ноль Л.Я.).

- Ситуация с подготовкой конференции на 16-10-2002 (Куренкова Л.М., Дриккер А.С.).

- Поиск спонсорских средств.

Выступали: Дремайлов А.В., Богомазова Т.Г., Григорьев А.А., Гук Д.Ю., Бараненко А.П., Куренкова Л.М., Дриккер А.С..

- Приглашения, регистрация, организационный взнос, организационное обслуживание.

Выступали: Дремайлов А.В., Дриккер А.С., Богомазова Т.Г., Григорьев А.А., Гук Д.Ю., Бараненко А.П.

- Сайт конференции.

Выступали: Дремайлов А.В., Богомазова Т.Г., Бараненко А.П..

- Организация выставки.

Выступали: Дремайлов А.В., Бараненко А.П., Ноль Л.Я.

13-30 –15-00

Обеденный перерыв

15-00 – 17-00

- Техническое обеспечение конференции.

Выступали: Григорьев А.А., Гук Д.Ю., Дремайлов А.В., Капустина В.А..

- Разработка программы конференции.

Выступали: Дриккер А.С., Дремайлов А.В..

- Планирование привлечения иностранных участников и создания имиджа конференции.

Выступали: Ноль Л.Я., Дриккер А.С., Дремайлов А.В..

- Организация обучающих семинаров и спец-экскурсий.

Выступали: Григорьев А.А., Гук Д.Ю., Дремайлов А.В., Дриккер А.С..

Постановили:

I. В связи со сложностями денежного финансирования конференции искать возможности обеспечения конкретных мероприятий конференции за счет материальных резервов потенциальных спонсоров.

- Составить список потенциальных спонсоров (известных фирм, организаций сотрудничающих с ИКОМ России, зарубежных СМИ, зарубежных компьютерных фирм, банков) –                               ответственный Дремайлов А.В., срок исполнения  15 ноября.

- Распределить работу со спонсорами между членами программного комитета --                                                                                   ответственный Дремайлов А.В., срок исполнения  25 ноября.

- Обратиться с просьбой спонсирования затратной статьи – синхронного перевода – в банки С-Петербурга (Альфа-банк, …),                                          с просьбой о технической поддержке конференции к IBM – ответственный Григорьев А.А., срок исполнения 15 декабря.

- Искать спонсоров кофе-брэйков среди владельцев ресторанов и кафе в окрестностях Мраморного дворца на условиях, что эти предприятия будут рекомендованы участникам конференции                                           ответственный Хургина И.Ю. (Капустина В.А.), срок исполнения 15 декабря.

II. Рекламу конференции  осуществлять на сайте и за счет размещения информации о конференции на сайтах “родственных” конференций (Museum on the Web, ICOM, порталы и пр.).                                                     Рассылку приглашений осуществлять посредством e-mail, ограничившись рассылкой открытки зимой-весной 2003г.                                                   ответственый Богомазова Т.Г.

III. Установить вступительный взнос в размере: 195, 225, 250$ (в зависимости от сроков регистрации).

IV. Определить следующий порядок регистрации участников: регистрация докладчиков и тезисов проводится на сайте АДИТ, для регистрации участия в конференции, оплаты, аккомодации участник переключается с сайта АДИТ на сайт Инфотеха.

V. Определить наиболее экономный способ издания материалов конференции –                                                                             ответственный Гук Д.Ю, срок исполнения 15 ноября.

VI. Обратиться с просьбой о поддержке конференции путем издания и перевода материалов на базе Государственного Эрмитажа к М.Б. Пиотровскому                                                                                 ответственные Гук Д.Ю., Дриккер А.С., срок исполнения 1 декабря.

VII. Обратиться с просьбой о поддержке конференции (транспорт, экскурсии, прием) к директору  Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровскому     ответственные Гук Д.Ю., Дриккер А.С., Куренкова Л.М., срок исполнения 1 декабря.

VIII. Определить тематику обучающих семинаров путем консультаций с руководством СИДОК и за счет анализа возможностей российских музеев (Эрмитаж, Русский музей, кунсткамера) --                                ответственные Богомазова Т.Г., Гук Д.Ю., Киссель О.М.

IX. Составить предварительное расписание и программу конференции – ответственный Дриккер А.С., срок исполнения 15 ноября.

X. В связи со сложным финансовым положением известить руководство СИДОК о невозможности финансировать проживание Президиума СИДОК в С-Петербурге.

XI. Организовать привлечение иностранных специалистов к участию в конференции за счет личного курирования и контактов –     ответственные Дремайлов А.В., Ноль Л.Я.

XI. Составить список потенциальных участников выставки во время конференции и обсудить возможность их участия в выставке --             ответственные Ноль Л.Я., Дремайлов А.В., срок исполнения.